## Slide 1
Frank Abagnale
Directeur applicatif de la pédagogie

## Slide 2
PRP semestre 4/5

## Slide 3
PRP semestre 5
Paty Bruno

## Slide 5: Etape 1 : La conception du projet

## Slide 6
Définition de la mission et des objectifs du projet

## Slide 7
Accompagner 2 projets de communication de 1ere année de l’école IN’TECH INFO
Mission

## Slide 8
1er projet
Projet de 4 personnes dont la mission est de sensibiliser sur le handicap

## Slide 9
2ème projet
Projet de 3 personnes dont la mission est de promouvoir un groupe de musique

## Slide 10
Conseiller et corriger hebdomadairement les documents et actions des équipes
Objectifs
1)
2)
Faire un rapport bimensuel au professeur référent sur l'avancement des projets

## Slide 11
Effectuer un contrôle de la participation et de l’assiduité des élèves à chaque réunion
Objectifs
3)
4)
Rédiger un rapport de retour sur expérience

## Slide 12
Définition des points d’évaluation :
Retour expérience
Etude de cas
Mise en place et mise en œuvre des outils
Reporting bimensuel
Projet sur scène

## Slide 13
Etape 2 : Organisation

## Slide 14
Paty Bruno
Catherine Dorignac
Adeline Martin
Riwan Bodereaux
Stephane Pourrier
François Proust
Simon Hallay
Alain Cheung
Emilie Simonard

## Slide 15: Organisation Temporelle
Chaque semaine
  Réunion avec Handi’tech
  Réunion avec White Foxx
  Récupération des comptes rendu

## Slide 16: Organisation Temporelle
Toutes les 2 semaines
  Synthétisation des comptes rendus sur un mind mapping
  Réunion avec le référent

## Slide 17: Déroulement d’une réunion
Récapitulatif
Zoom
Conseil et correction
Tâches futures

## Slide 18: Gestion de la documentation

## Slide 19
Etape 3 : Réalisation

## Slide 20: Les équipes
Premier contact :
  Présentation
  Planning de réunion
  Format des comptes rendus
  Profils
  Potentiel exécutif des équipes

## Slide 21
Première réunion :
  Une équipe hétérogène
  Constitution par défaut
  Un chef d’équipe motivé
  Une force de travail instable

## Slide 22
Première réunion :
  Un chef d’équipe motivé
  Des équipiers prêts à travailler
  Une force de travail importante
  Un sujet difficile

## Slide 23
Synthétisation
Planification
Contrôle
Notes: Synthétisation des éléments
Création du planning avec les date de réunion defini avec les équipe
Création du exel de traking system
Push sur git

## Slide 24
Notes: Tout fini
Rien à faire jusqu’à la semaine prochaine
J’étais si naif !!!

## Slide 26: Théorie VS Réel
S2
S5
Documentation à valider
Du travail pour tous les jours

## Slide 27: Théorie VS Réel
Salut, Vous en étés ou ?

## Slide 28
Etape 4 : Retour sur expérience

## Slide 29
Les Compétences
Notes: Retour de abagnale

## Slide 30: Nouvelles
Profilage
Gestion des ressources humaine
Conseil et correction
Le conception d’un projet pédagogique

## Slide 31: Améliorées
Gestion de la documentation
Synthétisation
Transmission des connaissances

## Slide 32: Retour des équipes
Amélioration de la phase avant-projet
Contact facilité
Retour rapide sur les problèmes rencontrés

## Slide 33: Citation
« Bruno a su concilier travail et sympathie, en proposant un suivi de bonne qualité »
« il a toujours été disponible pour nos questions »
« Il sait quand nous avons perdu du temps, quand nous en avons gagné, et savoir si nous avons été efficaces »

## Slide 34: Conclusion
Un projet expérimental
Un travail en collaboration avec l’équipe pédagogique
2 projet réussi
Des connaissances transmissent
Des équipes satisfaites
Nouvelles compétences